| Педагогический проект «Маленькая страна» Цель: развивать механизмы социального партнерства, оптимально использовать научный и культурный потенциал города Екатеринбурга, для успешного и гармоничного развития личности дошкольника. Задачи: 1. Установить тесное сотрудничество между детским садом и родителями для создания комфортной развивающей предметно-пространственной среды в детском саду. 2. Создавать условия для обеспечения разнообразных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательной, творческой, художественной, самостоятельной) в помещениях и на территории МБДОУ. 3. Внедрять механизмы взаимодействия с социальными партнёрами. Вид проекта: педагогический. Тип проекта: долгосрочный. Участники проекта: педагоги, родители. Планируемые результаты: повышение самостоятельности и активности детей в различных видах детской деятельности, участие родителей группы в конкурсах и мероприятиях внутри детского сада. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| Методическое сопровождение разработки модели развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с учетом основных принципов ее организации. | Изучение методической литературы. нормативных-документов, регламентирующих выбор оборудования, методических и игровых материалов. Составление модели РППС групповых и других помещений и территории ДОУ. Педагогический совет, цикл семинаров, консультаций по вопросам проектирования РППС. Изучение особенностей групповых помещений, выявление особенностей зонирования в соответствии с возрастом воспитанников и составление перечня необходимого оборудования в игровых центрах. Разработка эскизов оформления помещения групповых комнат и участков. | Сентябрь 2018,2019,2020 октябрь2018,2019,2020 апрель 2019,2020,2021 | воспитатели воспитатели зам. заведующего по ВМР воспитатели |
| Практическая реализация проекта. Установление партнерских отношений между всеми участниками образовательного процесса | Пополнение РППС групп, музыкально-спортивного зала, логопедического пункта пособиями, играми и игрушками. Внедрение в практику отдельных компонентов РППС как стимульного средства воспитания положительных качеств личности: «Звездочки успеха», «Мое настроение», «Мешок добрых дел». Проведение комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие семьи и ДОУ и способствующих эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и интересов «Фотография выходного дня», «Семейный альбом», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Профессии родителей». Проведение родительских собраний по теме проекта. Консультативная помощь родителям воспитанников. | Ежегодно по плану | зам. заведующего по ВМР, воспитатели, специалисты ДОУ |
| Подведение итогов. Защита мини-проектов групп «Развивающая предметно-пространственная среда группы». | Изготовление фотоколлажа «Было – стало» по предметно-развивающей среде в группах ДОУ. Мотивирование и стимулирование участников проекта. | Май 2019г. | зам. заведующего по ВМР, воспитатели |
| Мониторинг результативности проекта, степени достижения поставленной цели. | Систематизация материалов по теме проекта. Заключительный смотр-конкурс на лучшую организацию РППС в ДОУ. | По плану | зам. зав. по ВМР, воспитатели специалисты ДОУ |